## 02-24 - DI DEPT 27
Incidents Nettoyage 2023-2024
MM/AA | DEPT |  | N°DDE INTERV° | Bureau | Date de création | Prestataire | Description de la demande | Demande La Poste | Réponse de La Société
2023-10-10 | 27 | 270120 | 18350820 | VAL DE REUIL CDIS | 2023-10-10 | L'ENTRETIEN | * Absence de la femme de ménage le 07/10 et 09/10/23 | Liliane LEBEGUE | Mail du 10/10/23 : Suite à votre demande d'intervention n°18350820 concernant le site CDIS de Val de Reuil, nous vous confirmons l'absence de notre agent les 07/10 et 09/10/2023. Des avoirs seront réalisés pour ces deux prestations. Nous vous confirmons également le reprise des prestations ce jour, le 10/10/2023.
2023-10-19 | 27 | 270120 | 18393676 | VAL DE REUIL CDIS | 2023-10-19 | L'ENTRETIEN | * Depuis plusieurs mois le distributeur savon est cassé, merci de le remplacer | Liliane LEBEGUE | Mail du 19/10/23 : Nous avons pris note de votre demande n°18393676 concernant le site Val de Reuil PPDC. Nous vous informons avoir fait la demande à notre fournisseur. Une intervention est programmée semaine 44 pour procéder au changement de distributeur.
2023-10-19 | 27 | 270120 | 18393670 | VAL DE REUIL CDIS | 2023-10-19 | L'ENTRETIEN | * Merci de prévoir le réapprovisionnement en papier toilette et essuie main dans les sanitaires | Liliane LEBEGUE | Mail du 19/10/23 : Nous avons pris note de votre demande n°18393670 concernant le site Val-de-Reuil PPDC et vous informons avoir fait un point ce jour avec notre agent remplaçant. Nous disposons bien d'un stock sur site, le nécessaire sera fait lors de notre prochaine prestation.
2023-10-20 | 27 | 270120 | 18402930 | VAL DE REUIL CDIS | 2023-10-20 | L'ENTRETIEN | * pas de prestation ménage les 18 et 19 octobre, sanitaires sales at plus de papier toilette et essuie main, poubelles pleines à craquer. Condition de travail médiocre pour nos agent. | Liliane LEBEGUE | Mail du 23/10/23 : Nous avons pris note de votre demande n°18402930 concernant le site Val-de-Reuil PPDC et vous confirmons l'absence de notre agent les 18 et 19 octobre 2023, nous avions échangé avec Mme Roger à ce sujet. Le manque de consommable était malheureusement lié à l'absence de notre agent. Nous vous informons qu'un rattrapage de prestation a été réalisé le vendredi 20/10/2023 afin de remettre à niveau le site.
2023-10-25 | 27 | 270370 | 18423943 | BRETEUIL SUR ITON PDC | 2023-10-25 | L'ENTRETIEN | * des bruits d'animaux se font entendre dans les plafond du site | Stephane POIRAUD | Mail du 25/10/23 : Suite à votre demande n°18423943, veuillez trouver ci-joint notre devis n°231039281 pour une prestation de dératisation des surfaces administratives. Dans l'attente de votre validation pour la mise en place des travaux.
2023-11-14 | 27 | 272020 | Mail | PACY SUR EURE ILOT | 2023-11-14 | L'ENTRETIEN | * Pouvez-vous m'adresser un devis pour le nettoyage avant restitution du site de Pacy sur Eure : - Nettoyage des sanitaires, douches, - Enlèvement des toiles d'araignées - Dépoussiérage - Enlèvement des affiches et scotchs aux murs et sol - Enlèvement des déchets au sol à l'extérieur - Nettoyage de la vitrerie sur les deux faces - Balayage et nettoyage du sol - Ramassage des déchets dans la cour La date d'intervention reste à confirmer certainement la semaine du 18/12/23. Vous remerciant par avance * 30/11/23 : Nous effectuerons normalement l'état des lieux le 13/12, pouvez-vous intervenir le mercredi 12/12 l'après-midi svp pour le nettoyage complet ? Vous remerciant par avance | Hélène SAILLARD | Mail du 15/11/23 : Pour donner suite à votre demande concernant la restitution du site de PACY SUR EURE, veuillez trouver ci-joint notre devis n°231139385. Nous avons bien noté la semaine 51 pour l'intervention. Dans l'attente de votre validation. Mail du 01/12/23 : Je vous confirme notre intervention le 12/12/2023 après-midi sur le site de Pacy sur Eure. Afin d'anticiper avec notre agent, pourriez-vous me confirmer la date exacte de fermeture du site ?
2023-11-14 | 27 | 272020 | Mail | NONANCOURT | 2023-11-14 | L'ENTRETIEN | * Comme convenu et afin de bloquer vos agendas, voici le rv de la visite du nouveau site de Nonancourt. Merci à Mr Saint Jean d'être présent afin d'établir un devis de nettoyage après travaux. Nous ferons aussi un point sur la restitution de l'ancien site. Yoann, peux-tu t'assurer que nous aurons les clefs ou que les entreprises seront présentes ? Merci par avance à tous | Hélène SAILLARD | Mail du 28/11/23 : Comme échangé ensemble, vous trouverez notre devis 231139430 de remise en état du bureau de poste de NONANCOURT rue Victor HUGO. Nous restons disponibles pour toute question complémentaire.
2023-12-18 | 27 | 272020 | Mail | NONANCOURT | 2023-12-18 | L'ENTRETIEN | * Bonsoir M. SAINT JEAN, Suite à notre échange téléphonique de ce matin, je suis toujours dans l’attente de votre retour. Nos agents vont prendre possession du nouveau local demain matin, et aucun dérouleur de papier toilette ou main n’est installé. De plus, nous sommes inquiets car l’agent d’entretien nous informe qu’elle n’interviendra pas sur le nouveau site. Pouvez-vous m’assurer que dès demain un de vos salariés sera sur notre site pour la prestation de ménage svp ? Pour information, nous avons déménagé le matériel d’entretien dans le nouveau local et installé des casiers pour votre stockage de produits. Dans l’attente de lire * 20/12/23 : Nous sommes dans une situation critique sur le site de nonancourt. Nous n'avons personne sur le site depuis hier pour effectuer l'entretien du site. Cette situation ne peut persister, de plus il n'y a toujours aucun dérouleur sur le site Pouvez vous intervenir en urgence ? * 20/12/23 : Bonjour Mr Braudel, Pourriez-vous faire régulariser cette situation en urgence ? Le nouvel ilot facteurs de NONANCOURT, situé 10 rue Victor Hugo à 27320 NONANCOURT dans lequel le personnel a pris ses fonctions depuis hier, est sans entretien alors qu’il était bien prévu. Il n’y toujours pas de papier toilette. Localement, Mr CACAUX a eu un retour laissant entendre rien ne se passerait avant le 28/12/2023 ce qui laisse entendre une semaine sans prestation. * 28/12/23 : Pouvez-vous me dire à quelle date vous interviendrez sur l'ancien site pour le nettoyage final suite au devis engagé svp ? Nous faisons l'Etat des lieux le lundi 8 janvier 24 à 10h ? Merci d'avance de votre retour * 28/12/23 : Très bien je valide | Romain CACAUX Romain CACAUX Bertrand CARLU Hélène SAILLARD | Mail du 20/12/23 : Nous faisons suite au transfert de la poste de Nonancourt vers la rue Victor Hugo. Effectivement, l'agent en charge des prestations au sein de l'ancien bureau de poste de Nonancourt ne poursuivra pas ses missions sur le nouveau site de la rue Victor Hugo. Nous tenons à vous informer qu'un nouvel agent interviendra ce jeudi 21 décembre 2023 à 09h00. Madame NOEL a été préalablement informée de notre passage à partir de demain. Je serai également sur place afin de garantir la bonne exécution des prestations et de présenter les lieux à notre nouvel agent. Notre fournisseur sera présent le 28 décembre pour procéder à l'installation des distributeurs sur votre site de Nonancourt. Par ailleurs, je ferais le nécessaire afin de vous fournir du papier hygiénique, des essuies mains et du savon pour ce nouveau site dès demain lors de ma visite. Nous restons disponibles pour toute question supplémentaire. Mail du 26/12/23 : Je fais suite à votre mail concernant une remise en état de l'ancienne poste de Nonancourt. Nous vous proposons le vendredi 05 janvier à 09h00 pour la réalisation de cette prestation. Dans l'attente de votre validation, je reste disponible pour toute question complémentaire.
2024-01-15 | 27 | 270310 | 19014058 | LES ANDELYS | 2024-01-15 | L'ENTRETIEN | * L'agent de nettoyage n'est pas venu le vendredi 12/01/2024. Le site est dans un état excessivement sale! | Liliane LEBEGUE | Mail du 15/01/24 : Suite à votre demande n°19014058 concernant le site Les Andelys, nous vous confirmons l'absence de notre agent le 12/01/2024 ainsi que la reprise des prestations le 13/01/2024. Un message a été laissé sur le répondeur de Mme Louvet afin de réaliser, ensemble, un point sur site.
2024-01-17 | 27 | 270310 | 19027668 | LES ANDELYS | 2024-01-17 | L'ENTRETIEN | * Pouvez-vous faire un devis pour le nettoyage de la cour extérieure, escalier extérieur + garage vélos sur le site des Andelys ? | Bertrand CARLU | Mail du 19/01/24 : Suite à votre demande n°19027668 concernant le site des Andelys, veuillez trouver ci-joint notre devis n°240139712. Dans l'attente de votre validation pour la mise en place des travaux. Mail du 23/01/24 : Suite à la validation du devis n°240139712 concernant le site des Andelys, nous vous indiquons intervenir le 05/02/2024.
2024-01-23 | 27 | 270570 | 19054234 | ROUTOT PDC | 2024-01-23 | L'ENTRETIEN | * Nous souhaitons avoir un nettoyage du sol dans la salle de distribution avec une machine . | Liliane LEBEGUE | Mail du 23/01/24 :Suite à votre demande d'intervention n°19054234 concernant le site PDC de Routot, veuillez trouver ci-joint notre devis n°240139726. Dans l'attente de votre validation pour la mise en place des travaux
2024-01-30 | 27 | 270310 | 19089504 | LES ANDELYS | 2024-01-30 | L'ENTRETIEN | * J'ai été alerté par le guichet du réseau que le ménage était très mal réalisé. Le sol est sale(l'eau est noire quand elle passe la toile, pas de produits mis dans le seau), les poussières pas faites. Très mauvaise image de La Poste quand les clients rentrent dans la salle du public! | Liliane LEBEGUE | Mail du 31/01/24 : Nous avons pris connaissance de votre demande n°19089504 concernant le site des Andelys et prenons très au sérieux cette négligence de la qualité du ménage. Suite à votre alerte, notre manager s'est rendu ce matin mercredi 31 janvier sur place et à procéder à la mise en place d'un chariot ménage supplémentaire spécifiquement pour le bureau réseau de votre poste. Effectivement, notre agent nous a informés que l'ascenseur menant à vos bureaux était actuellement en panne, ce qui l'empêchait donc de prendre l'équipement nécessaire pour effectuer sa prestation de manière rigoureuse. Ceci ne justifie en aucun cas les manquements qui auraient pu être faits. Nous vous confirmons que le ménage sera effectué de manière régulière et méticuleuse dès aujourd'hui.
2024-01-30 | 27 | 272020 | 19089499 | NONANCOURT | 2024-01-30 | L'ENTRETIEN | * dans les toilettes du site de Nonancourt, il n'y a pas de savon.(distributeur vide) Le papier toilette n'est pas dans les distributeurs mais posé dessus. Pas de balayette non plus. Le contrat n'est pas respecté depuis la mise en place du nouvel ilot, fin décembre. nous avons des remontées des OS et CHSCT | Liliane LEBEGUE | Mail du 31/01/24 : Nous faisons suite à votre demande n° 19089499 concernant la poste de NONANCOURT. Nous allons fournir le bureau de poste de recharge savon dans les meilleurs délais. Nous faisons également le point avec l'agent afin qu'il puisse insérer les rouleaux de papiers toilette dans les distributeurs. Nous vous remercions pour vos informations et sommes disponibles pour toute demande complémentaire.
2024-02-19 | 27 | 272020 | 19169849 | NONANCOURT | 2024-02-19 | L'ENTRETIEN | * Nous constatons des écarts concernant le contrat pour le nettoyage sur l'ilot de Nonancourt Depuis l'ouverture du site il manque la clé pour ouvrir les distributeurs de savon. Cela empêche à l'agent d'entretien de changer les recharges de savon. De plus, nous n'avons toujours pas les brosses pour les toilettes Merci pour votre action | Liliane LEBEGUE | Mail du 21/02/24 : Nous faisons suite à votre demande d'intervention n°19169849 concernant le site de NONANCOURT ILOT, nous vous informons que les clés du distributeur ont été déposées sur le chariot de notre agent pour qu’il puisse procéder au réapprovisionnement des distributeurs. Concernant les brosses pour les toilettes, elles vous seront livrées dans les meilleurs délais. Nous demeurons à votre disposition pour toute demande complémentaire.
2024-02-22 | 27 | 270120 | 19188356 | VAL DE REUIL CDIS | 2024-02-22 | L'ENTRETIEN | * Pas de ménage ce jour le 22/02/2024 | Liliane LEBEGUE | Mail du 22/02/24 : Nous avons pris note de votre demande n°19188356 concernant le site PPDC de Val de Reuil. Conformément à votre échange avec Monsieur Habert et suite à l'absence de notre agent ce jour le 22/02/24, nous vous confirmons la reprise ainsi que le rattrapage de la prestation demain, le 23/02/2024.
2024-02-22 | 27 | 275070 | 19188621 | SAINT ANDRE DE L'EURE | 2024-02-22 | L'ENTRETIEN | * merci de bien vouloir faire intervenir l'entreprise de ménage en urgence suite à inondation sur le site au rez de chaussée suite à un refoulement et pluie importante | Veronique MARTIN | Mail du 23/02/24 : Suite à votre demande d'intervention 19188621, veuillez trouver ci-joint notre devis n°240239931. Nous vous informons, suite à notre échange avec Monsieur LECOUPEUR et au vu du caractère d'urgence que la prestation a été réalisée hier, le 22/02/2024.
2024-02-23 | 27 | 270310 | 19195027 | LES ANDELYS | 2024-02-23 | L'ENTRETIEN | * Pas de ménage ce jour le 23/02/2024 | Liliane LEBEGUE | Mail du 26/02/24 : Suite à votre demande n°19195027 concernant le site LES ANDELYS PDC, nous vous confirmons l'absence de notre agent le 23/02/2024 ainsi que la reprise des prestations le 24/02/2024. Un avoir sera réalisé pour la prestation manquante.
Formulas:
MM/AA = [Date de création]