## BSCC - COURRIER
MM/AA | Départements | Code régate | Code chantier | Fiche Signalisation | Bureau | Date de création | Prestataire | Description de la demande | Demande La Poste | Réponse de La Société
2024-09-01
2024-09-01 | 28 |  |  | FSIGNAL | Courville | 2024-09-18 | L ENTRETIEN | *Des excréments de souris non nétoyer. Cela dur depuis un certain temps. | Antoine Gonzalbes | Mail du 19/09/24, Pour faire suite à votre fiche de signalisation, nous vous informons que notre agent est intervenu le 18 Septembre 2024 dans les locaux en fin de matinée et a nettoyé les crottes de souris dans la salle de repos. Par ailleurs, il nous informe que lorsqu'il est intervenu la veille, il n'y avait pas de crotte. Souhaitez-vous un devis pour une prestation excptionnelle de dératisation ?
2024-09-01 | 28 |  |  | MAIL | CHARTRES REVERDY | 2024-09-18 | L ENTRETIEN | Mail direct de l'AG03 | Nicolas ANGLADE | Mail du 19/09/24, Suite à votre demande et à la visite de Madame TEBIB dans les locaux le 18/09/24, veuillez trouver, en pièce jointe, le devis pour la remise en état du rez-de-chaussée de la partie Aile Ouest du site de Chartres Reverdy. Dans l'attente de votre retour pour la mise en place des prestations
2024-09-01 | 41 |  |  | FSIGNAL | La Chapelle Vendômoise | 2024-09-25 | L ENTRETIEN | *Les facteurs me signalent ce jour que le ménage dans le site de La Chapelle Vendômoise ne semble pas avoir été fait depuis quelques temps. Le sol est sale , avec la pluie cela accentue le souci, il y a de la poussière, des toiles d’araignée… Pouvez –vous remédier rapidement à cela et remettre le site en état ? Merci de votre intervention, bonne journée prestation de ménage non faite , le site est sale ( toiles d'araignée, poussières, sols sales…) | Olivier HENTRY | Mail du 25/09/24, Pour faire suite à votre fiche de signalisation du 25/09/2024 concernant le site LA CHAPELLE VENDOMOISE, nous vous confirmons que notre salariée intervient bien sur le site régulièrement, en tout état de cause selon fréquences définies au BPU. Toutefois, nous lui avons demandé une remise au propre du site et une attention particulière sur les éléments mentionnés dans votre mail.
2024-09-01 | 41 |  |  | FSIGNAL | BLOIS PPDC | 2024-09-25 | L ENTRETIEN | *prestation de ménage non faite des espaces recouverts de moquette ( guichet et bureau du RAC) Je vous envoie une seconde fiche de signalisation, pour le guichet et le bureau du RAC de Blois PPDC. Merci de vos intervention | Olivier HENTRY | Mail du 25/09/24,Pour faire suite à votre fiche de signalisation du 25/09/2024 concernant la PPDC BLOIS, nous prenons bonne de votre demande et vous confirmons que nous allons faire un point avec notre agent quant à l'attendue de sa prestation.
2024-09-01 | 41 |  |  | DEMANDE DE DEVIS OU INTERVENTION N°20156173 | LAMOTTE BEUVRON PPDC | 2024-09-30 | L ENTRETIEN | *il faudrait nettoyer la boue dans les caniveaux sur le parking des facteurs | Sebastien MARY
| 45 |  |  | MAIL | CHALETTE | 02/09/2024 05/09/2024 | L ENTRETIEN | *Merci de me contacter pour la mise à jour de la prestation ménage sur le site de Chalette. *Cette prestation peut elle etre realisée dans la journée si je vous fais le bon de commande ce matin ? *Ok je le fais de suite | Alexandre SOCCARD | Mail du 04/09/24, Pour faire suite à votre mail du 02/09/2024, ainsi qu'à notre échange téléphonique quant à l'attendu de la prestation de nettoyage pour la PDC de CHALETTE, nous avons noté qu'une partie de vos demandes est liée au réaménagement du site. Par conséquent, nous vous prions de trouver ci-joint un devis pour intervention sur cette partie de la prestation. Dans l'attente de votre bon de commande. Mail du 05/09/24, Nous vous confirmons que notre agent peut assurer le complément de prestation ce jour. Dans l'attente de votre bon de commande. Mail du 05/09/24, Nous accusons bonne réception de votre bon de commande et vous confirmons avoir demandé à notre agent Madame BREUSSIN d'assurer le nettoyage demandé ce matin en complément de sa prestation habituelle.
2024-09-01 | 45 |  | 0896630 03E1625 | FSIGNAL | CHÂTEAU-RENARD | 03/09/2024 04/09/2024 05/09/2024 | L ENTRETIEN | *Pas de ménage à Château-Renard ce jour le 03/09/24 et pas sur qu'il y en ait eu le 02/09 *Il n’y a toujours personne a Chateaurenard pour le menage… *Y aura-t-il enfin du menage a Chateaurenard aujourd’hui ? | Eric PHILIPPO | Mail du 05/09/24, Pour faire suite à votre mail du 04/09/2024 ainsi qu'à la fiche de signalisation du 03/09/2024 concernant le site CHATEAU RENARD, nous vous confirmons qu'une salariée remplaçante se présentera ce jeudi 05/09/2024 afin d'assurer les prestations jusqu'au retour de notre agent titulaire. Pour précision, Monsieur RAYMOND, manager terrain, se rendra sur place afin de lui montrer le site en fin de matinée / début d'après-midi. Mail du 05/09/24, Pour faire suite à votre mail du 05/09/2024, et comme précisé dans notre mail de ce matin, nous vous confirmons qu'un agent se rendra sur place ce jour avec Monsieur RAYMOND pour assurer les prestations du site CHATEAURENARD
2024-09-01 | 45 |  | 0896920 03E1805 | FSIGNAL | FERRIERES PDC | 03/09/2024 04/09/2024 | L ENTRETIEN | *PAS DE MENAGE LES 2 ET 3 SEPTEMBRE *Malgré votre promesse, toujours pas de menage sur Ferrieres aujourd’hui !!! | Eric PHILIPPO | Mail du 03/09/24, Pour faire suite à votre fiche de signalisation du 03/09/2024 concernant la PDC de FERRIERES, nous vous confirmons les absences des 02 et 03/09/2024 suite à un quiproquo dans le cadre des congés de notre agent titulaire. Toutefois, nous vous confirmons la bonne reprise des prestations dès demain, mercredi 04/09/2024, par notre agent remplaçant habituel, avec rattrapage des prestations manquées. Mail du 04/09/24, Pour faire suite à votre mail, nous venons d'échanger avec notre agent lequel nous confirme sa présence sur le site ce jour à 15h.
2024-09-01 | 45 |  |  | MAIL | ORLEANS DE GAULLE | 2024-09-06 | L ENTRETIEN | *Pourriez-vous prévoir un nettoyage poussé de la partie avant du portail de place de gaulle en urgence | Nicolas ANGLADE | Mail du 09/09/24, Pour faire suite à votre mail du 06/09/2024 concernant le site GEIMO PLACE DE GAULLE, nous vous confirmons que le nécessaire sera fait ce lundi 09/09/2024.
2024-09-01 | 45 |  |  | MAIL | ORLEANS DE GAULLE | 09/09/2024 10/09/2024 01/10/2024 | L ENTRETIEN | *Pourriez-vous me chiffrer un entretien complet du parking de OPDG taille des haies, traitement des mauvaises herbes, balayage.... *Pour le moment ponctuel mais cela pourrait évoluer | Nicolas ANGLADE | Mail du 10/09/24, Afin de nous permettre de chiffrer au mieux votre demande, pourriez-vous nous préciser la fréquence souhaitée pour la prestation sollicitée ? Il s'agirait d'un passage ponctuel ou un rajout potentiel au BPU avec une fréquence déterminée (trimestrielle ? semestrielle ? annuelle ?) Vous remerciant par avance de ces précisions. Mail du 10/09/24, Nous vous prions de trouver ci-joint le devis correspondant à votre demande. Mail du 18/09/24, Pour faire suite à notre échange téléphonique, après réception de notre devis pour la prestation d'entretien du parking du site ORLEANS PLACE DE GAULLE, et après mise au point de la totalité des besoins et superficies, nous vous prions de trouver ci-joint notre devis modifié. Dans l'attente de votre retour. Mail du 01/10/24, Pour faire suite à la réception du bon de commande n° PO00825178 en validation de notre devis n° 240941182 concernant une intervention exceptionnelle sur le parking du site GEIMO PLACE DE GAULLE, nous vous précisons que nous pourrions intervenir le vendredi 25/10/2024 à partir de 13h. Pourriez-vous nous confirmer si cette date est à la convenance du site et si les utilisateurs pourront être avisés afin d'éviter de laisser les véhicules dans la zone d'intervention ? Vous en remerciant par avance,
2024-09-01 | 45 |  |  | FSIGNAL | ORLEANS 2 rue du Brésil | 2024-09-10 | L ENTRETIEN | *Veuillez trouver ci-jointe une fiche l’entretien pour la salle Loire située au 2ème étage Aile B + le bureau B130 du site 2 rue du Brésil. - poubelle du bureau B130 non vidée depuis plusieurs semaines Mon bureau est souvent oublié au niveau du ménage et de la poubelle | Emilie RIVALAN | Mail du 10/09/24, Pour faire suite à votre fiche de signalisation du 10/09/2024 concernant le site ORLEANS BRESIL, nous vous confirmons que notre chef d'équipe se rendra sur place ce jour afin de faire le point avec nos agents quant à l'attendue de la prestation ainsi qu'aux fréquences prévues selon le planning d'intervention mis en place.
2024-09-01 | 45 |  |  | FSIGNAL | LA FERTE ST AUBIN | 2024-09-11 | L ENTRETIEN | *Pas de prestation lundi 09/09/24 et mardi 10/09/24 | Olivier GRANGER | Mail du 13/09/24, Pour faire suite à vos fiches de signalisation concernant le site LA FERTE ST AUBIN, nous vous confirmons que nous avons rencontré des problèmes de recrutement pour le remplacement de Madame GRELLIER. Toutefois, nous avons pu recruter un agent, étant par ailleurs déjà intervenu sur le site à savoir Monsieur GAUCHER Lucas. Celui-ci prendra le relais sur les prestations de nettoyage dès demain matin 13/09/2024 et ce jusqu'au retour de notre agent titulaire.
2024-09-01 | 45 |  | 0896650 03E1625 | FSIGNAL | LA FERTE ST AUBIN | 2024-09-11 | L ENTRETIEN | *Pas de prestation lundi 09/09/24 et mardi 10/09/24 *Veuillez trouver en pièce jointe une fiche de signalisation pour le ménage qui n’as pas était fait depuis lundi. Cela devient urgent. | Emilie CUARTERO
2024-09-01 | 45 |  |  | FSIGNAL | LA FERTE ST AUBIN | 2024-09-12 | L ENTRETIEN | *Une nouvelle fois pas de ménage aujourd’hui cela devient très urgent coté production et coté guichet c’est la guichetière qui a fait le ménage car nous recevons du public cela est inadmissible. Nous n’allons pas rester sans ménage pendant les vacances de Mme grellier il me semble 3 semaines . Merci de faire quelque chose au plus vite. En pièce jointe la fiche de signalisation. *Pas de prestation lundi 09/09/24, mardi 10/09/24 et mercredi 11/09/24 | Emilie CUARTERO
2024-09-01 | 45 |  |  | MAIL | LA FERTE ST AUBIN | 12/09/2024 16/09/2024 18/09/2024 20/09/2024 | L ENTRETIEN | *Pourriez-vous faire un retour rapidement pour ce site où il y a une absence de ménage depuis lundi (cf. les 2 fiches signal d’hier) Merci de votre retour. *La prestation a bien repris ce vendredi ; néanmoins le site a constaté que votre agent ne réalise pas toutes les activités prévues au contrat Pouvez-vous faire un point avec elle ? *Pour faire suite à notre échange téléphonique, j'ai prévenu le site de La Ferté que vous seriez présent demain matin pour faire un point de situation avec votre agent, *Voici le message du site de La Ferté St Aubin pour ce matin : Toujours pas Ok. L’agent semble avoir besoin d’être guidé, et malgré tout, dans le bureau ROP, poubelle non vidée, sol non nettoyé. Quelle action aller vous mettre en place pour répondre à l’insatisfaction du site ? | Hervé DEGUYENNE Christophe RICHE | Mail du 13/09/24, Pour faire suite à votre mail quant au site LA FERTE ST AUBIN, nous vous confirmons que nous avons fait face à plusieurs « abandons de poste » par les agents prévus en remplacement, raison pour laquelle, le site s'est vu sans prestations en ce début de semaine. Nous avons pu trouver une solution et un nouvel agent sera en place dès aujourd'hui soit, vendredi 13/09/2024. Mail du 16/09/24, Pour faire suite à votre mail du 16/09/2024, concernant le site LA FERTE ST AUBIN, nous vous confirmons que nous allons refaire le point avec notre agent remplaçant quant à l'attendue de la prestation. Mail du 19/09/24, Pour faire suite à votre mail du 18/09/2024, concernant le site de LA FERTE ST AUBIN, je vous confirme que je me suis rendu sur le site ce matin afin de faire un point avec notre agent quant à ses prestations et un retour à la normale doit être constaté dès ce jour. Mail du 20/09/24, Pour faire suite à votre mail du 20/09/2024 concernant le site LA FERTE ST AUBIN, nous vous informons que nous avons échangé téléphoniquement ce-jour avec Madame CUARTERO afin de faire le point sur la situation, en complément de notre passage sur le site le 19/09/2024. En effet, l'agent actuellement en place est un agent remplaçant jusqu'au 28 septembre prochain, pendant les congés de notre salariée titulaire. Dans la mesure où nous avons des difficultés de recrutement sur ce secteur, nous tentons de trouver rapidement un nouvel agent pouvant prendre le relais et dans l'affirmative, nous arrêterons le contrat de Monsieur GAUCHER actuellement en place. Nous avons avisé le site de ce délai et de cet engagement. En attendant, nous continuons d'accompagner Monsieur GAUCHER afin qu'il réalise les prestations sur le site avec la qualité attendue. Dans l'éventualité où nous ne pourrions changer d'agent d'ici la fin du remplacement, nous procéderons à une remise en état du site dès le retour de notre titulaire.
2024-09-01 | 45 |  |  | MAIL | Chalette PPDC | 2024-09-16 | L ENTRETIEN | *J’aurai besoin d’une presta exceptionnelle sur Chalette PPDC le 14/10 de 17h a 19h environ avec passage de la machine, du fait de la mise en place de la nouvelle organisation Pourriez vous me faire un devis ? | Eric PHILIPPO | Mail du 18/09/24, Pour faire suite à votre mail du 16/09/2024 concernant la PPDC CHALETTE, nous vous prions de trouver ci-joint le devis correspondant à la prestation sollicitée. Dans l'attente de votre bon de commande pour intervention le 14/10/2024.
2024-09-01 | 45 |  |  | FSIGNAL | LA FERTE ST AUBIN | 2024-09-25 | L ENTRETIEN | *Pas de prestation mardi 24/09/24 Mercredi 25/09/24 ménage partiellement fait, la personne n'est resté que 15-20 min sur le site | Flavien Veziat | Mail du 25/09/24, Pour faire suite à votre fiche de signalisation du 25/09/2024 concernant la PDC LA FERTE ST AUBIN et conformément à notre échange téléphonique avec Monsieur RICHE, nous vous confirmons la bonne reprise des prestations ce mercredi 25/09/2024 avec rattrapage de la prestation. Notre agent a été malade le 24/09/2024.
2024-09-01 | 45 |  |  | FSIGNAL | LA FERTE ST AUBIN | 2024-09-25 | L ENTRETIEN | *Pas de prestation mardi 24/09/24 et mercredi 25/09/2024 | Thibaud Mouillet | Mail du 25/09/24, Nous avons reçu deux fiches de signalisation par vos soins concernant des absences. Toutefois, les deux fiches évoquent la PDC de LA FERTE ST AUBIN et l'un de vos emails mentionne le site ORLEANS DDH. Pourriez-vous nous confirmer quel site fait l'objet d'une remontée.? En effet, nous avons bien été prévenus ce jour de l'absence du 24/09/2024 de notre agent à la FERTE ST AUBIN et avons répondu ce matin confirmant la reprise des prestations ce 25/09/2024. Mail du 25/09/24,Pour faire suite à votre mail du 25/09/2024, concernant le site ORLEANS DDH, nous vous confirmons que notre agent remplaçante nous a avisé tardivement de son arrêt. Nous vous confirmons la bonne reprise des prestations dès demain, jeudi 26/09/2024 avec rattrapage de la prestation de ce jour.
2024-09-01 | 45 |  | 08005630 03E1805 | FSIGNAL erreur fiche LA FERTE ST AUBIN | Orléans DDH ECP DDH | 2024-09-25 | L ENTRETIEN | *Absence de ménage mardi et mercredi *Effectivement je me suis trompé, il s’agit bien d’absence de prestation les 24 et 25 septembre sur le site d’Orléans DDH au 23 avenue des droits de l’homme à Orléans | Thibaud Mouillet
2024-09-01 | 45 |  |  | FSIGNAL | LA FERTE ST AUBIN | 2024-09-26 | L ENTRETIEN | *Jeudi 26/09/24 ménage partiellement fait, la personne n'est resté que 15-20 min sur le site | Flavien Veziat | Mail du 26/09/24, Pour faire suite à votre fiche de signalisation du 26/09/2024 concernant la PDC LA FERTE ST AUBIN, nous prenons bonne note de cette remontée quant au manquement qualitatif de la prestation par notre agent remplaçant. Nous vous confirmons que celui-ci achève son contrat en cette fin de semaine et que notre agent titulaire sera présente sur le site dès lundi. Nous demandons à notre agent de procéder à une remise à niveau du site afin de compenser les manquements constatés pendant l'intervention de notre agent remplaçant et vous assurons que nous ne ferons pas appel à lui pour les futurs remplacements.
2024-09-01 | 45 |  |  | FSIGNAL | Orléans DDH | 2024-09-27 | L ENTRETIEN | *26 et 27 septembre : présence à partir de 9h30 de la femme de ménage alors que l'horaire prévu est 7h30 - Simplement un coup de balai réalisé et toutes les poubelles ne sont pas vidées : bureau RAC par exemple - Il est prévu que ce soit la femme de ménage qui sorte les poubelles ce qui n'a pas été fait le 26/09 | Thibaud Mouillet | Mail du 27/09/24, Pour faire suite à votre fiche de signalisation du 27/09/2024 concernant la PDC ORLEANS DDH, nous prenons bonne note de cette remontée quant aux anomalies d'intervention. Nous vous précisons que notre agent remplaçant, prestant sur le site depuis début Septembre est souffrante et nous avons dépêché sur place une de nos salariées polyvalentes afin d'éviter des absences de nettoyage sur le site. Cette situation est exceptionnelle et en tout état de cause, notre agent titulaire reprend son poste dès lundi 30/09 et procédera à une remise à niveau de potentielles manquements.
2024-09-01 | 45 |  |  | FSIGNAL | NOGENT SUR VERNISSON | 2024-09-30 | L ENTRETIEN | *Il n' a pas eu de ménage à Nogent sur Vernisson le samedi 28/09/24, | Alexandre SOCCARD | Mail du 30/09/24, Pour faire suite à votre fiche de signalisation du 30/09/2024 concernant la PDC NOGENT SUR VERNISSON, nous vous confirmons l'absence de notre agent samedi 28/09/2024. Nous vous confirmons la bonne reprise des prestations ce lundi 30/09/2024 avec rattrapage de la prestation manquée.